## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
着手済み | 2 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト処理用 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 山崎
待ち状態 | 3 | java | servlet | ResultServlet.java | 運動結果画面初期表示、データ削除処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 河合
未テスト | 4 | java | servlet | CalendarServlet.java | 記録カレンダー画面初期表示、表示月変更処理、運動結果画面遷移処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 益子
完了 | 5 | java | servlet | RouteRegistServlet.java | マップ入力画面初期表示、登録処理用 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 90% | 完了 | 松永
| 6 | java | servlet | ActiveRegistServlet.java | その他の運動入力画面初期表示、登録処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 95% | 完了 | 椎久
| 7 | java | servlet | MyScheduleServlet.java | 個人予定画面初期表示、表示月変更処理、予定追加処理用 |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 8 | java | servlet | GroupManagerServlet.java | グループ管理画面初期表示、グループ作成、参加処理用 |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 9 | java | servlet | GroupScheduleServlet.java | グループ予定画面初期表示、表示月変更処理用 |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 10 | java | servlet | SettingServlet.java | プロフィール画面初期表示、プロフィール更新処理用 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 98% | 完了 | 松永
| 11 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 山崎
| 12 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result.jsp | 運動結果画面用jsp | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 95% | 完了 | 河合、益子
| 13 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | calendar.jsp | 記録カレンダー画面用jsp | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | 98% | 完了 | 河合、益子
| 14 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | route_regist.jsp | マップ入力画面用jsp | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 97% | 完了 | 松永、椎久
| 15 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | active_regist.jsp | その他の運動入力画面用jsp | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 椎久、松永
| 16 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myschedule.jsp | 個人予定画面用jsp |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group_manager.jsp | グループ管理画面用jsp | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 70% | 完了 | 河合、益子
| 18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | group.jsp | グループ予定画面用jsp |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | プロフィール設定画面用jsp | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 松永
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | leaflet.jsp | マップ用jsp | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 99% | 完了 | 松永
| 21 | css | WebContent/css | style.css | 全画面css | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-06-11 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 全員
| 22 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 99% | 完了 | 山崎
| 23 | css | WebContent/css | result.css | 運動結果画面用css | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 90% | 完了 | 益子
| 24 | css | WebContent/css | calendar.css | 記録カレンダー画面用css | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 益子
| 25 | css | WebContent/css | style_regist.css | サイドバー用css | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 100% | 完了 | 椎久
| 26 | css | WebContent/css | setting.css | プロフィール設定画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 松永
| 27 | css | WebContent/css | setting2.css | プロフィール設定画面用css | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 松永
| 28 | javascript | WebContent/js | sidebar.js | サイドバー用JavaScript | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 椎久
| 29 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 山崎
| 30 | javascript | WebContent/js | result.js | 運動結果画面用JavaScript | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 河合
| 31 | javascript | WebContent/js | calendar.js | 記録カレンダー画面用JavaScript | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 100% | 完了 | 益子
| 32 | javascript | WebContent/js | route_regist.js | マップ入力画面用JavaScript | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 98% | 完了 | 松永
| 33 | javascript | WebContent/js | active_regist.js | その他の運動入力画面用JavaScript | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 95 | 完了 | 椎久
| 34 | javascript | WebContent/js | myschedule.js | 個人予定画面用JavaScript |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 35 | javascript | WebContent/js | group_manager.js | グループ管理画面用JavaScript |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 36 | javascript | WebContent/js | group.js | グループ予定画面用JavaScript |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 37 | javascript | WebContent/js | setting.js | プロフィール設定画面用JavaScript | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-12 | 2024-06-16 | 100% | 完了 | 松永
| 38 | java | dao | UserDao.java | userテーブルアクセス用DAO | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 39 | java | dao | LevelDao.java | levelテーブルアクセス用DAO | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 40 | java | dao | DayResultDao.java | day_resultテーブルアクセス用DAO | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 河合
| 41 | java | dao | CommentDao.java | commentテーブルアクセス用DAO | 2024-06-14 | 2024-06-18 |  |  |  | 完了 | 山崎
| 42 | java | dao | RouteRecordDao.java | route_recordアクセス用DAO | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 松永、河合
| 43 | java | dao | RecordDao.java | recordテーブルアクセス用DAO | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 椎久、松永、河合
| 44 | java | dao | ActiveDao.java | activeテーブルアクセス用DAO | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 椎久、松永
| 45 | java | dao | ScheduleDao.java | scheduleテーブルアクセス用DAO |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 46 | java | dao | GroupListDao.java | group_listテーブルアクセス用DAO |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 47 | java | dao | GroupMemberDao.java | group_memberテーブルアクセス用DAO |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 48 | java | model | User.java | userテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 49 | java | model | UpdateUser.java | userの更新データ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 50 | java | model | LoginError.java | ログインエラーのメッセージデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 51 | java | model | LoginUser.java | userのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 山崎
| 52 | java | model | MyCalendar.java | カレンダーのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 益子
| 53 | java | model | MyCalendarLogic.java | カレンダーのlogicのクラス | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 100% | 完了 | 益子
| 54 | java | model | Result.java | 運動記録データ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 河合
| 55 | java | model | ResultMessage.java | 運動記録データ登録時のメッセージデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 椎久
| 56 | java | model | Level.java | levelテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 57 | java | model | DayResult.java | day_resultテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 河合
| 58 | java | model | Comment.java | commentテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 100% | 完了 | 山崎
| 59 | java | model | RouteRecord.java | route_recordテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 椎久
| 60 | java | model | Record.java | recordテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 100% | 完了 | 椎久
| 61 | java | model | Active.java | activeテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 椎久
| 62 | java | model | Schedule.java | scheduleテーブルのデータ保持用クラス |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 63 | java | model | GroupList.java | group_listテーブルのデータ保持用クラス |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 64 | java | model | GroupMember.java | group_mamberテーブルのデータ保持用クラス |  |  |  |  | 0% | 未着手 | ―
| 65 | java | model | ActionResult.java | Resultのデータ保持用クラス | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 100% | 完了 | 椎久